## Chi tiết - Lãnh đạo thực hiện t
STT | Nội dung | Kết quả phấn đấu | Đơn vị tính | Chỉ đạo | Chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kế hoạch 2026 | Kết quả thực hiện |  | Tỉ lệ khối lượng đã thực hiện (%) | Đạt/Không đạt | Ước thực hiện cả năm | Tình hình thực hiện | Ghi chú
[9 empty] | Trong kỳ | Luỹ kế
I | Nhóm giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị
1.1 | Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 của Đảng ủy Tổng công ty | Ban hành Chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa giai đoạn 2025-2030: Quý III/2025. | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 01
1.2 |  | Hoàn thành đúng tiến độ 100% các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 theo từng giai đoạn để ra | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 01
II | Nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện
II.1 | Giải pháp kỹ thuật vận hành
1 | Triển khai các nội dung liên quan đến công tác hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 04 của Đảng ủy Tổng công ty | Hoàn thành đúng tiến độ 100% các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình 04 theo từng giai đoạn để ra | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 04
2.1 | Xây dựng các phương án, kế hoạch cung cấp điện an toàn, tin cậy | Hoàn thành kế hoạch cấp điện hè từ năm N-1, đảm bảo điện các sự kiện an toàn và ổn định. | % | PTGĐ KT | KT | EVNHANOI LDC, EVNHANOIHGC, Các CTĐL | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
2.2 |  | Công tác cung ứng điện và các sự kiện được đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy | % | PTGĐ KT | KT | EVNHANOI LDC, EVNHANOIHGC, Các CTĐL | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
II.2 | Giải pháp trong công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn
1.1 | Triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 “Hoàn thành kế hoạch đầu tư và phát triển lưới điện”. | Hoàn thành 100% kế hoạch ĐTXD hàng năm EVN giao (giá trị giải ngân, số công trình khởi công/ đóng điện) | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 03
1.2 |  | Hoàn thành đúng tiến độ 100% các mục tiêu của Chương trình 03 theo từng giai đoạn để ra. | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 03
2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch sửa chữa lớn 2026 - 2030 | Hoàn thành kế hoạch SCL EVN giao hàng năm (sau tiết giảm 10% chi phí SCL) | Tỷ đồng | PTGĐ KT | KH | KT, Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
III | Nhóm giải pháp trong công tác kinh doanh điện, dịch vụ khách hàng
III.1 | Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện
1.1 | Tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng giá bán điện bình quân | Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt: 8,28% đối với phương án cơ sở | Tr kWh | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 | 1 |  |  | 0%
1.2 |  | Giá bán điện bình quân hàng năm: hoàn thành kế hoạch EVN giao | đ/kWh | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
III.2 | Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách
1.1 | Đổi mới, đa dạng công tác đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng | Công tác dịch vụ khách hàng của EVNHANOI luôn được đảm bảo | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | Hằng năm |  |  | 0 | 0%
1.2 |  | Chất lượng dịch vụ phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, tiệm cận hoàn hảo. | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | Hằng năm |  |  | 0 | 0%
2.1 | Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác dự báo phụ tải, nâng cao chất lượng thu thập dữ liệu công tơ từ xa và công tác chăm sóc khách hàng | Công tác dự báo phụ tải đạt chỉ tiêu EVN giao hàng năm | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
2.2 |  | Ứng dụng CNTT để hỗ trợ phát hiện bất thường, tự động hóa quy trình kiểm tra và xử lý sự cố, phấn đấu 100% khách hàng thu thập dữ liệu công tơ từ xa | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
2.3 |  | Sử dụng AI, Chatbot, trợ lý ảo để hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phân tích hành vi và phản hồi chăm sóc khách hàng tự động. | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
3 | Xây dựng và quản trị các trải nghiệm khách hàng chuẩn bị cho giai đoạn chuyển sang mô hình Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (VREM) nhằm nâng tầm dịch vụ khách hàng và tối ưu trải nghiệm khách hàng, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế. | Nghiên cứu, xây dựng nền tảng đánh giá trải nghiệm khách hàng tại EVNHANOI theo định hướng của EVN | % | PTGĐ KD | KD | KHCNCĐS | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
III.3 | Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
1 | Triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2026-2030 | Sản lượng điện tiết kiệm: >=2,2% sản lượng điện thương phẩm mỗi năm | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
2 | Xây dựng Kế hoạch điều chỉnh phụ tải điện, triển khai công tác quản lý nhu cầu điện | Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo kế hoạch vận hành hàng năm của NSMO, A1. | % | PTGĐ KD | KD | Các đơn vị | Hằng năm |  |  | 0 | 0%
IV | Nhóm giải pháp trong công tác tái cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, đời sống của người lao động và chất lượng nguồn nhân lực
IV.1 | Giải pháp tái cơ cấu
1.1 | Hoàn hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đội sản xuất các đơn vị trực thuộc | Phương án sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất tại các Công ty Điện lực sau tinh gọn tổ chức bộ máy: Quý IV/2025 | Phương án | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | Quý IV/2025 |  |  | - | 0%
1.2 |  | Phương án sắp xếp mô hình tổ chức các phòng, đội tại các đơn vị trực thuộc khác: Quý IV/2025 | Phương án | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | Quý IV/2025 |  |  | - | 0%
IV.2 | Giải pháp nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động
1.1 | Hoàn thiện cơ chế trả lương theo tính chất, hiệu quả công việc và năng lực của cán bộ người lao động | Ban hành danh mục vị trí việc làm tại Khối Cơ quan TCT và các đơn vị trực thuộc kèm theo bản mô tả chi tiết công việc thực hiện, khung năng lực: Quý IV/2025 | Quyết định danh mục | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | Quý IV/2025 |  |  | - | 0%
1.2 |  | Quy định về công tác lao động và tiền lương tại EVNHANOI: Quý IV/2025 | Quy định | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | Quý IV/2025 |  |  | - | 0%
2.1 | Đổi mới, mở rộng hình thức dịch vụ điện để tăng thu nhập cho người lao hướng tới góp phần phát triển năng lượng sạch và phát triển bền vững: (i) Phát triển dịch vụ điện gia tăng 24/7; (ii) Thí điểm và triển khai hợp tác khai thác các trạm sạc, trạm đổi pin xe điện; (iii) Khai thác dữ liệu ứng dụng kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ | Hoàn thành các dịch vụ điện gia tăng cơ bản và mở rộng thêm các dịch vụ điện mới cho khách hàng. | % | PTGĐ SXK | KD | KH | 2025-2027 |  |  |  | 0%
2.2 |  | Hoàn thành thí điểm và triển khai hợp tác khai thác các trạm sạc, trạm đổi pin xe điện | % | PTGĐ SXK | KD | Các đơn vị | 2025-2027 |  |  |  | 0%
2.3 |  | Khai thác dữ liệu ứng dụng kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ với 01 đối tác tiềm năng | % | PTGĐ SXK | KD | Các đơn vị | 2025-2027 |  |  |  | 0%
IV.3 | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.1 | Xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 | Ban hành Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030: Quý II/2026 | Đề án | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | - | 0%
1.2 |  | Kết quả đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng năm đạt kế hoạch EVN và TCT giao | % | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  |  | 0%
2.1 | Triển khai hiệu quả công tác đánh giá năng lực cán bộ, người lao động theo vị trí việc làm | Chuẩn hóa phương pháp đánh giá, hệ thống ngân hàng câu hỏi: Quý I/2026 | Văn bản | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | - | 0%
2.2 |  | Ban hành phương án đánh giá năng lực cán bộ, người lao động: Quý I/2026 | Phương án | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | - | 0%
2.3 |  | Đánh giá năng lực cán bộ, người lao động | % | TGĐ | TCNS | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
V | Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
V.1 | Giải pháp quản trị nội bộ
Triển khai ESG tại EVNHANOI
1.1 | - Tìm hiểu, phân tích Bộ tiêu chuẩn ESG phù hợp với mô hình EVNHANOI | + Tích hợp ESG vào chiến lược và quản trị doanh nghiệp: Lồng ghép trong kế hoạch chiến lược dài hạn, các chỉ tiêu KPI nội bộ, kế hoạch đầu tư trung-dài hạn và các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. + ESG trong hành trình khách hàng: áp dụng ESG trong từng điểm chạm của hành trình khách hàng + Đồng bộ hóa chủ trương chuyển dịch năng lượng xanh của EVNHANOI. | % | TGĐ | KD | KH, TCNS, KT, Các đơn vị | 2025 |  |  | - | 0%
1.2 | - Lập kế hoạch thực hiện ESG |  | Kế hoạch | TGĐ | KD | KH, TCNS, KT, Các đơn vị | 2026 |  |  | - | 0%
1.3 | - Triển khai thực hiện ESG |  | % | TGĐ | KD | KH, TCNS, KT, Các đơn vị | 2027-2030 |  |  | 0 | 0%
2 | Rà soát Quy chế phân cấp, phân quyền cho các đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị | Ban hành báo cáo rà soát quy chế phân cấp, phân quyền: trước tháng 12 hàng năm | Báo cáo | TGĐ | PC | Các đơn vị | Hàng năm |  |  | 0 | 0%
3 | Rà soát toàn bộ các quy chế, quy trình, quy định nhằm kịp thời điều chỉnh chuẩn hóa các nguyên tắc quản lý, điều hành, giảm bớt thủ tục hành chính, các cấp trung gian | Ban hành báo cáo rà soát các QCQLNB, pháp điển: trước tháng 12 hàng năm | Báo cáo | TGĐ | PC | Các đơn vị | Hằng năm |  |  | 0 | 0%
4 | Hoàn thiện hệ thống hồ sơ rủi ro trọng yếu và cấp quy trình trong Tổng công ty sau sáp nhập các đơn vị và điều chỉnh nhiệm vụ của các Ban chức năng các Ban, kết nối chặt với công tác chiến lược, bám sát theo định hướng của Tập đoàn | Báo cáo EVN hệ thống hồ sơ rủi ro trọng yếu và cấp quy trình của TCT sau tinh gọn: Quý IV/2025 | Báo cáo | Đ/c Đỗ Tuấn Anh TV HĐTV | KTGS | Các đơn vị | 2025 |  |  | 0 | 0%
V.2 | Giải pháp quản trị tài chính
1.1 | Triển khai các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết kiệm chi phí của Tổng công ty | Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Quý I hàng năm | Chương trình | TGĐ | KH | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
1.2 | Triển khai các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết kiệm chi phí của Tổng công ty | Đạt tỷ lệ tiết kiệm chi phí EVN giao hàng năm | % | PTGĐ QT &TC | TCKT | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
2 | Triển khai các giải pháp quản trị dòng tiền; kiểm soát chặt chẽ số dư tiền, cân đối dòng tiền nhàn rỗi để tăng doanh thu tài chính | Đạt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao hàng năm về quản lý hiệu quả dòng tiền | % | PTGĐ QT &TC | TCKT | Các đơn vị | 2025 - 2030 |  |  | 0 | 0%
V.3 | Giải pháp quản trị thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
1.1 | Xây dựng Kế hoạch Truyền thông giai đoạn 2026 - 2030 | Ban hành Kế hoạch Truyền thông giai đoạn 2026- 2030: Quý I/2026. | Kế hoạch | PTGĐ SXK | TTVHDN | Các đơn vị | Quý I/2026 |  |  | - | 0%
1.2 |  | Hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác truyền thông EVN giao | % | PTGĐ SXK | TTVHDN | Các đơn vị | Quý I/2026 |  |  | - | 0%
1.3 |  | Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông | % | PTGĐ SXK | TTVHDN | Các đơn vị | Quý I/2026 |  |  | 0 | 0%
1.4 |  | Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ | % | PTGĐ SXK | TTVHDN | Các đơn vị | Quý I/2026 |  |  | 0 | 0%
2 | Xây dựng Kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 | Ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030: Quý I/2026 | Kế hoạch | PTGĐ QT &TC | TTVHDN | Các đơn vị | Quý I/2026 |  |  | - | 0%
VI | Nhóm giải pháp triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
1 | Triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 04 của Đảng bộ Tổng công ty |  | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 04
VII | Nhóm giải pháp trong công tác phối hợp của các tổ chức Đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị
1 | Triển khai các nội dung liên quan đến phát huy vai trò của các đoàn thể và xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 05 của Đảng bộ Tổng công ty. | Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình 05 theo đúng tiến độ đề ra | Chi tiết tại Kế hoạch chương trình 05